## Gannt Chart
Timeline
Start Date | End Date | Duration | Main Title | Subtitle | 담당자
2020-05-20 | 2020-05-22 | 3 | 주제 정하기 (7조) | 주제 정하기 | 7조
2020-05-21 | 2020-05-22 | 2 | 사용자 요구사항 작성 (7조) | 사용자 요구사항 작성 | 7조
2020-05-22 | 2020-05-24 | 3 | 화면 설계서 (7조) | 화면 설계서 | 7조
2020-05-23 | 2020-05-25 | 3 | ERD 작성 (7조) | ERD 작성 | 7조
2020-05-24 | 2020-05-26 | 3 | DB 설계 (이경호, 황동준) | DB 설계 | 이경호, 황동준
|  |  | UI 구현 (노예슬, 한아름) | UI 구현 | 노예슬, 한아름
()
()
()
2020-05-25 | 2020-05-27 | 3 | 발표자료 작성 () | 발표자료 작성
2020-05-26 | 2020-05-28 | 3 | 발표 () | 발표
2020-05-27 | 2020-05-29 | 3 | 문서 작성 () | 문서 작성
2020-05-28 | 2020-05-30 | 3 | 간트차트 작성 () | 간트차트 작성